PATVIRTINTA

Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ direktoriaus 2022 m. liepos 26 d.

įsakymu Nr. V.1.6/72

**2022-2024 METŲ PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

  **Tikslas** – pasiruošti sėkmingam atnaujintos priešmokyklinio ugdymo (toliau-PU) programos įgyvendinimui.

 **Uždaviniai:**

1. Atlikti situacijos įsivertinimą.
2. Sudaryti palankias sąlygas atnaujintos PU programos diegimui.
3. Vykdyti atnaujintos PU programos vyksmo ir rezultatų sklaidą.
4. Vykdyti komandos veiklos ir proceso įstaigoje stebėseną.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr.  | Priemonės | Terminas | Ištekliai | Laukiamas rezultatas |
| 1. **uždavinys Atlikti situacijos įsivertinimą**
 |
| 1.1. | Suformuoti komandą, atlikti tyrimą ir įsivertinti kaip esame pasirengę atnaujinto PU turinio diegimui | 2022 m. rugsėjo-spalio mėn. | Žmogiškieji ištekliai | Atlikto tyrimo duomenys atskleidė pedagogų požiūrį į PU programos atnaujinimą ir padeda įžvelgti bei tobulinti turimas mokytojų kompetencijas. |
| 1.2. | Komandiniu principu į(si)vertinti atnaujintos PU programos įgyvendinimo strategijas bei pateikti rekomendacijas strateginio ir metinio planų rengimui | Iki 2022 m. gruodžio 31 d. | Žmogiškieji ištekliai | Išsiaiškintos mokyklos pasirengimo diegti atnaujintos PU programos silpnosios ir stipriosios bei tobulintinos sritys, parengtos rekomendacijos strateginiam ir metiniam planams įgyvendinti.  |
| **2 uždavinys Sudaryti palankias sąlygas atnaujintos PU programos diegimui** |
| 2.1. | **Ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimas** |
| 2.1.1. | Įstaigos pedagogų supažindinimas su bendrosiomis, profesinėmis kompetencijomis ir jų raiška atnaujintoje PU programoje | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Žmogiškieji ištekliai | 100% įstaigos pedagogai susipažino ir pagilino bendrąsias, profesines kompetencijas, jų raišką. |
| 2.1.2. | NŠA mokymai įstaigos vadovams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Žmogiškieji ištekliai | 100% priešmokyklinio ugdymo pedagogų dalyvavo NŠA organizuojamuose mokymuose dėl atnaujintos PU programos. |
| 2.1.3. | Dalyvavimas NŠA konferencijose, viešosiose konsultacijose, pristatymuose susijusiuose su PU atnaujinta programa | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Žmogiškieji ištekliai | 90% įstaigos vadovų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų dalyvavo nacionaliniuose renginiuose susijusiuose su atnaujinta PU programa. |
| 2.2. | **Ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas** |
| 2.2.1. | Laipsniškas ugdymo(si) aplinkų ir priemonių įsigijimas bei atnaujinimas, atsižvelgiant į numatytus įstaigos prioritetus bei skirtus asignavimus | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai | Atsižvelgiant į numatytas poreikių strategijas, asignavimus, finansinius išteklius, atnaujinta 50% ugdymo(si) aplinkų, įsigyta atnaujintam PU turiniui reikalingų priemonių. |
| **3 uždavinys** **Vykdyti atnaujintos PU programos vyksmo ir rezultatų sklaidą** |
| 3.1. | Pastovus atnaujintos PU programos stebėsenos vykdymas, dalijimasis įžvalgomis bei gerąja patirtimi su Panevėžio miesto aplinkinių rajonų ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis  | Kartą per mėnesį (ar kas keli mėnesiai) | Žmogiškieji ištekliai | Kas mėnesį (ar kas keli mėnesiai) rengiami tiesioginiai susitikimai su Panevėžio miesto ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis (l/d „Rūta“, l/d „Žibutė“, l/d „Pušynėlis“ ir Kastyčio Ramanausko), jų vadovais ir priešmokyklinio ugdymo mokytojomis. Vyksta diskusijos bei įkvepiančių patirčių sklaida. |
| 3.2. | Socialinių partnerių įtraukimas į bendras veiklas | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Žmogiškieji ištekliai | Vyksta efektyvus bendradarbiavimas, sėkmingų praktikų ir patirties plėtojimas su Lietuvos „Sigutė“ lopšeliais-darželiais“ ir Panevėžio miesto ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis. |
| **4 uždavinys Vykdyti komandos veiklos ir proceso įstaigoje stebėseną**  |
| 4.1. | Plano įgyvendinimo priemonių ir procesų stebėsena bei reikalingų sprendimų priėmimas | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Žmogiškieji ištekliai | Vykdoma nuolatinė įstaigos pedagogų komandos plano įgyvendinimo stebėsena, bendradarbiavimu grįsti kolegialūs pokalbiai, diskusijos susijusios su atnaujintu ugdymo turiniu. |
| 4.2. | Sėkmių ir galimybių analizė rengiantis įgyvendinti plane numatytas priemones | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Žmogiškieji ištekliai | Komandos atlikta išsami analizė bei numatytos priemonės atnaujinto ugdymo turinio sėkmingam startui.  |